## Slide 1
Plan van Aanpak
NTS Actieagenda
AI & Data
PRESENTATIE
31 OKTOBER 2024
DEFINITIEF
Frits Grotenhuis, Topsector ICT
Notes: AANGEPAST
AI/Data en Cybersecurity – duidelijk waar het over gaat. 20 augustus, Draft 0.1

## Slide 2
Inhoudsopgave
Context
  Nationale Technologie Strategie
  Strategische actieagenda
Aanpak opstellen actieagenda
  Doel
  Aanpak
Organisatie en tijdlijnen
  Planning
  Organisatie
2
Notes: AANGEPAST
4. Organisatie en Tijdlijnen Wat gaan we doen en wanneer gaan we het doen? (straks er uit, nu handig om er in te hebben)

## Slide 3
CONTEXT
CONTEXT ACTIEAGENDA’s
3
Notes: AANGEPAST
1 slide bij met de samenvatting. In 2 slides kern vatten waar het over gaat en waarom het nodig is. Nog 1 slide toevoegen om lezer mee te nemen. (kijk naar KIA Digitalisering). Document wordt gebruikt voor het kernteam Kia D. Bespreking is voor Digitale economie.

## Slide 4
Nationale Technologie Strategie
Actieagenda voor AI & Data en Cybersecurity
Nationale Technologie Strategie (NTS)
10 Actieagenda’s op 10 technologieën, waarvan 2 door KIA Digitalisering, gaan vorm geven aan NTS
In het Regeerprogramma staat dat voor de 10 technologieën uit de NTS actieagenda’s worden opgesteld. De KIA Digitalisering is verantwoordelijk voor de programmering op de actieagenda’s voor de sleuteltechnologieën AI & data en Cybersecurity in zgn. Strategisch Publiek Private Innovatie Programma’s (SPPIP’s).
Actieagenda’s versterken innovatie-ecosystemen van strategische technologieën o.b.v. analyse
Analyse van het innovatie-ecosysteem van de strategische technologie
Analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor een sterker innovatie-ecosysteem in Nederland
Analyse van de benodigde nieuwe R&D&I-acties, zoals moonshots en doorbraakprojecten, en overige acties
4
Uitvoering actieagenda’s door KIA Digitalisering / Topsector ICT met bestaande coalities
De uitvoering van de actieagenda’s vindt plaats door de sector in samenwerking met de overheid en PPS-coalities, zoals AIC4NL, CoE DSC en dcypher. Met deze partijen samen wordt vanuit KIA Digitalisering gebouwd aan Strategisch Privaat Publiek Samenwerkingsverbanden voor Innovatie (SPPSI).
Identificeert en prioriteert sleuteltechnologieën waar het Nederlandse kennisveld en bedrijfsleven een positieve impact mee kan maken en waarop een unieke Nederlandse positie mogelijk is.
Notes: AANGEPAST
Samenvatting. Wil niet Hebben dat gaan putten uit KIA ST. I&K kent dit. Digitale Economie snapt dit nog niet goed. Moet nu goed voeden. Wil juist in de lead komen. Kern komen. Slide 5: wat is een actieagenda? Slide 6: wat zijn de criteria voor een actieagenda?

## Slide 5
Scope actieagenda AI & Data
AI is een systeemtechnologie die erop gericht is om gedrag door machines te realiseren dat lijkt op natuurlijke intelligentie
Data Science, Data Analytics and Data Spaces betreft alle aspecten van het verzamelen, beheren, ontsluiten, delen, verwerken en analyseren van data middels dataverwerkingstechnologieën om waarde te creëren
Belangrijke relaties om te bewaken
De actieagenda heeft een relatie met de overige digitale en informatietechnologieën (DIT’s): (1) Software Technologie & Computing, (2) Digital Connectivity Technologies, (3) Digital Twinning & Immersive Technologies en (4) Neuromorphic Technologies en actieagenda Cybersecurity Technologies
De actieagenda kan een bijdrage leveren aan elk van de luiken binnen de KIA Digitalisering (Innoveren MET DIT’s, Reflectie OP DIT’s en Innoveren IN DIT’s) met een focus op Innoveren IN DIT’s
De actieagenda heeft mogelijk raakvlakken met andere actieagenda’s die KIA ST/Topsector HTSM opstelt voor de NTS (bijv. Quantum Technologies)
De actieagenda bouwt voort op bestaande agenda’s en bestaande acties/PPS’en voor AI & Data, alsmede de relatie met de mogelijk daaraan gekoppelde groeimarkten van EZ-I&K (o.a. de link met cloud & edge)
De actieagenda relateert aan prioritaire opgaven uit het Regeerprogramma, zoals innovatie en arbeidsbesparende technologie voor landbouw, zorg, energietransitie, en defensie, evenals valorisatie en strategische autonomie waarvoor afstemming met EZ wordt gezocht. Op het gebied van valorisatie langs deze missies is samenwerking met andere Topsectoren en departementen (LNV, VWS, KGG, IenW) essentieel.
De actieagenda zoekt synergie met randvoorwaardelijk beleid (bijv. data-delen, arbeidsmarkt), Europese programma’s (DEP, CEF, IPCEI en EDIC’s) en speerpunten voorkomend uit het recente Draghi-rapport en het programma van de nieuwe Europese Commissie.
De actieagenda zoekt expliciet de link met relevante EU instrumenten als mogelijke hefboom
Scope en belangrijke relaties met Actieagenda AI & Data
ACTIEAGENDA AI & DATA
5
Notes: AANGEPAST

## Slide 6
Inhoud actieagenda (structuur)
WHY: Beschrijving van de analyse van het innovatie-ecosysteem en de SWOT-analyse van de technologie. Wat is nodig om positie NL op deze strategische technologieën extra te versterken?
WHAT: Beschrijving van de ambities en doelen. Welke acties, zoals moonshots en doorbraakprojecten zijn kansrijk?
HOW: Beschrijving van de voorziene activiteiten en beschikbare/benodigde (regionale, nationale, Europese en private) middelen om ambities voor Nederland waar te maken.
ORGANISATIE: Beschrijving van het organisatiemodel voor de actieagenda’s met rol voor overheid, sector en coalities en borging binnen bestaande structuren en middelen.
UITROL: Beschrijving van de (bij)sturing, uitvoering, monitoring en opvolging van de acties in de actieagenda’s.
Inhoud van en criteria voor strategische actieagenda
ACTIEAGENDA AI & DATA
6
Criteria voor acties met impact
Versterkt innovatiekracht van NL door bij te dragen aan een sterker innovatie-ecosysteem voor strategische technologie
Versterkt toekomstig verdienvermogen van NL door focus op innovatie, samenwerking en valorisatie in strategische technologie
Zet in op lange termijn strategische impact (‘moonshots’, doorbraakprojecten, etc.)
Bouwt voort op sterktes in NL (portfoliomanagement KIA D)
Vindt plaats in publiek-private samenwerking (langjarig commitment)
Sluit aan bij de kaders van de KIA Digitalisering
Sluit aan bij nationaal en Europees strategisch beleid (digitale strategie, DEP, Defensie, strategische autonomie, GWI/TI, etc.)
Creëert multiplier op financiering uit bestaande instrumenten (incl. pallet van instrumenten KIA Digitalisering)
PLUS/PRÉ: legt verbinding tussen Rijk en Regio, EU en Rijk of EU en Regio in middelen en/of activiteiten
Notes: AANGEPAST

## Slide 7
Aanpak voor opstellen actieagenda
AANPAK VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ACTIEAGENDA AI & DATA
7

## Slide 8
Aanpak
Overzicht aanpak voor opstellen actieagenda AI & Data
8
Gebruik makend van bestaande agenda’s en analyses die in kader NTS zijn gemaakt
Identificeren van moonshots en doorbraak-projecten op AI & Data
Prioriteren van moonshots en doorbraakprojecten
Formuleren van concrete acties om doelen en ambities te bereiken
Doorkijk naar mix-and-match met instrumenten in relatie tot ambities
Beschrijven van organisatiemodel en rol reeds bestaande gremia
Inclusief tijdlijn uitvoer actieagenda
Dit slidedeck
(plan van aanpak)
Notes: Hoe ziet de aanpak er uit? Nog onduidelijk: in het algemeen, is voor elk van de lijnen al een agenda gemaakt. Incl. ecosysteemanalyse en verkenning. Ook is er weinig tijd nu. In fase 3 ook iets over de staat van de financieirngscontext (o.a. Europa). Andere gedachte – is toewerken naar moonshots. Die definieren. Mogelijk bestaan ze al. Je kan bijv. moonshot maken van ene bestaande groeifondsaanvrag. Op het gebied van AI en Data. Naast generieke instrumentarium kunnen dingen bewegen om de moonshots te definiëren. Governance, Fase 3: die is via de KIA D al op z’n plek.
Vanuit de moonshots het gesprek aan gaan. Nu nog op het proces sturen.
SWOT is haakje van de moonshots. – opportunities.
In actieagenda kan je governace van KIA D benutten – Kernteam D is waar dit terugkomt. Twee werkgroepen AI en Cyber. Zou TG inzitten, Frits en Jasper. EZ digitale economie is beide. Voor cybersecurity DCYPher, Voor AI COE DSC en AINED.
Opschrijven als: eerste compostie werkgroep cybersecurity en AI.
Eind aug draft
6 september - Frits stemt af met KIA ST.
17 september – kernteamoverleg KIA D
1 oct – adviesraad
3 oct – themateam
Nader te bepalen EZ I&K, EZ DE
Volgen de planning van de KIA ST niet.

## Slide 9
Aanpak
Verdieping Fase 1: Groepsinterviews en SWOT
9
Enkele groepsinterviews met o.a. bestaande coalities en netwerken, EZ, BZK, KIA ST, TNO, NWO en industriepartners
Met analysevragen over de as van:
1. Structuur en faciliteiten
Actoren, vernetwerking en leiderschap
Human capital
Institutionele setting
(fysieke) infrastructuur
2. Governance
Organiserend vermogen
Huidige samenwerkingen en agenda’s
Internationale samenwerkingen
3. Activiteiten en ontwikkelingen
Markt- en technologieontwikkelingen
Mobilisering van middelen
Kennisontwikkeling en valorisatie
Relevante ervaringen met moonshot- en doorbraakprojecten
Bouwt voort op bestaande ecosysteem- en SWOT analyses (zoals ook opgenomen in recente NTS agenda’s)
Voor verdere uitwerking zijn de (lange termijn) opportunities van belang. Hierin zit focus op:
  Het in kaart brengen van mogelijke moonshot-projecten. Waarbij deels voort wordt gebouwd op reeds bestaande initiatieven.
  Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals AI Factory, Project Beethoven, HPC facilities, bestaande groeifonds programma’s en ambities NGF 4e ronde, ‘doorbraakprojecten’ en andere moonshot ambities i.s.m. topsectoren (zoals LS&H en Energie) en departementen (zoals Defensie, VWS), via de governance KIA D
  Kansen met betrekking tot (Europese) financieringsinstrumenten, in nauwe samenwerking met EZ. Denk aan IPCEI, EDIH’s en EDIC’s
Daarnaast kijkt de SWOT ook naar zwaktes en kansen in randvoorwaardelijk beleid: welke drempels/kansen zijn er op het gebeid van standaarden, normering, etc?
B. SWOT-analyse
Notes: Hoe ziet de aanpak er uit? Nog onduidelijk: in het algemeen, is voor elk van de lijnen al een agenda gemaakt. Incl. ecosysteemanalyse en verkenning. Ook is er weinig tijd nu. In fase 3 ook iets over de staat van de financieirngscontext (o.a. Europa). Andere gedachte – is toewerken naar moonshots. Die definieren. Mogelijk bestaan ze al. Je kan bijv. moonshot maken van ene bestaande groeifondsaanvrag. Op het gebied van AI en Data. Naast generieke instrumentarium kunnen dingen bewegen om de moonshots te definiëren. Governance, Fase 3: die is via de KIA D al op z’n plek.
Vanuit de moonshots het gesprek aan gaan. Nu nog op het proces sturen.
SWOT is haakje van de moonshots. – opportunities.
In actieagenda kan je governace van KIA D benutten – Kernteam D is waar dit terugkomt. Twee werkgroepen AI en Cyber. Zou TG inzitten, Frits en Jasper. EZ digitale economie is beide. Voor cybersecurity DCYPher, Voor AI COE DSC en AINED.
Opschrijven als: eerste compostie werkgroep cybersecurity en AI.
Eind aug draft
6 september - Frits stemt af met KIA ST.
17 september – kernteamoverleg KIA D
1 oct – adviesraad
3 oct – themateam
Nader te bepalen EZ I&K, EZ DE
Volgen de planning van de KIA ST niet.

## Slide 10
Verdieping Fase 2: ambities, doelen en acties
10
Betrekken van bestaande gremia om middels werksessies te komen tot:
Prioritering van doorbraak- en moonshotprojecten
  Verder identificeren en rangschikken van projecten met de grootste impact en strategische relevantie.
  Op basis van synergie van zowel impact, (financiële) haalbaarheid en aansluiting huidige ecosysteemactiviteiten.
  Focus op initiatieven die niet alleen haalbaar zijn, maar ook bijdragen aan blijvende versterking binnen het ecosysteem.
  Op termijn identificatie van nieuwe PMC’s op snijvlak van NTS en de mogelijk daaraan gekoppelde groeimarkten, zoals biotechnologie
B. Formuleren van concrete acties
Specifieke doelstellingen per geprioriteerd project die bijdragen aan overkoepelende ambities
Uitwerking actiepunten en KPI’s om doelstellingen te bereiken, inclusief tijdsplanning
Toewijzen middelen en verantwoordelijkheden. Vaststellen benodigde middelen (financieel, personeel, technologie) nodig zijn en welke partijen hieraan kunnen bijdragen.
C. Mix and match instrumenten
In kaart brengen van zowel bestaande als nieuwe financieringsinstrumenten die kunnen bijdragen aan realisatie projectspecifieke doelstellingen.
Aanpak
Inrichten van proces om tot ambities, doelen en acties te komen, via:
Marktconsultaties met bedrijfsleven en kenniswereld in combinatie met ROM’s en EZ
Werksessies met bestaande gremia KIA D: adviesraad, kernteam en werkgroep actieagenda.
Notes: Hoe ziet de aanpak er uit? Nog onduidelijk: in het algemeen, is voor elk van de lijnen al een agenda gemaakt. Incl. ecosysteemanalyse en verkenning. Ook is er weinig tijd nu. In fase 3 ook iets over de staat van de financieirngscontext (o.a. Europa). Andere gedachte – is toewerken naar moonshots. Die definieren. Mogelijk bestaan ze al. Je kan bijv. moonshot maken van ene bestaande groeifondsaanvrag. Op het gebied van AI en Data. Naast generieke instrumentarium kunnen dingen bewegen om de moonshots te definiëren. Governance, Fase 3: die is via de KIA D al op z’n plek.
Vanuit de moonshots het gesprek aan gaan. Nu nog op het proces sturen.
SWOT is haakje van de moonshots. – opportunities.
In actieagenda kan je governace van KIA D benutten – Kernteam D is waar dit terugkomt. Twee werkgroepen AI en Cyber. Zou TG inzitten, Frits en Jasper. EZ digitale economie is beide. Voor cybersecurity DCYPher, Voor AI COE DSC en AINED.
Opschrijven als: eerste compostie werkgroep cybersecurity en AI.
Eind aug draft
6 september - Frits stemt af met KIA ST.
17 september – kernteamoverleg KIA D
1 oct – adviesraad
3 oct – themateam
Nader te bepalen EZ I&K, EZ DE
Volgen de planning van de KIA ST niet.

## Slide 11
Verdieping Fase 3: organisatie, monitoring en uitrol
11
A. Werksessies met bestaande gremia
Organiseren van werksessies om samen met bestaande gremia het organisatiemodel en financiering te definiëren
B. Monitoringskader en output
Ontwikkelen van monitoringskader om outputs en voortgang te meten
Afstemmen KPI’s en rapportagevereisten met alle betrokken partijen
C. Opstellen rapportage volledige actieagenda
Bepalen vaste tijdlijn voor de uitvoering van de gehele actieagenda, inclusief milestones
De governance voor de uitrol van de actie agenda is nader te bepalen in nauwe afstemming met EZ-I&K en EZ-DE.
Aanpak
Notes: Hoe ziet de aanpak er uit? Nog onduidelijk: in het algemeen, is voor elk van de lijnen al een agenda gemaakt. Incl. ecosysteemanalyse en verkenning. Ook is er weinig tijd nu. In fase 3 ook iets over de staat van de financieirngscontext (o.a. Europa). Andere gedachte – is toewerken naar moonshots. Die definieren. Mogelijk bestaan ze al. Je kan bijv. moonshot maken van ene bestaande groeifondsaanvrag. Op het gebied van AI en Data. Naast generieke instrumentarium kunnen dingen bewegen om de moonshots te definiëren. Governance, Fase 3: die is via de KIA D al op z’n plek.
Vanuit de moonshots het gesprek aan gaan. Nu nog op het proces sturen.
SWOT is haakje van de moonshots. – opportunities.
In actieagenda kan je governace van KIA D benutten – Kernteam D is waar dit terugkomt. Twee werkgroepen AI en Cyber. Zou TG inzitten, Frits en Jasper. EZ digitale economie is beide. Voor cybersecurity DCYPher, Voor AI COE DSC en AINED.
Opschrijven als: eerste compostie werkgroep cybersecurity en AI.
Eind aug draft
6 september - Frits stemt af met KIA ST.
17 september – kernteamoverleg KIA D
1 oct – adviesraad
3 oct – themateam
Nader te bepalen EZ I&K, EZ DE
Volgen de planning van de KIA ST niet.

## Slide 12
Organisatie en tijdlijnen
ACTIE AGENDA CYBERSECURITY
12

## Slide 13
Planning voor ontwikkeling actieagenda AI & Data
ACTIEAGENDA AI & DATA
13
Uitvoeren werkzaamheden
Voorbereiden/afronden werkzaamheden
Go of No-Go besluit voor start volgende fase
Relevante momenten voor afstemming en overleg
DEEL I en Deel II Q4 2024 : ontwikkeling actieagenda i.s.m. werkgroep
Werkgroep komt 2 wekelijks bijeen voor bespreken bijdrage en voortgang aan actieagenda
Topsector ICT stemt af met gremia governance KIA D en met coördinator kernteam KIA ST
EZ-DE en EZ-I&K geven instemming per fase
DEEL III mid Q1 2025 : uitvoering actieagenda met uiteindelijke governance
NB: tijdlijnen zijn ambitieus ingezet, waar nodig wordt afgeweken in overleg met EZ
 | AUG 24 | SEP 24 | OKT 24 | NOV 24 | DEC 24 | JAN 25 | FEB 25 | MRT 25
FASE 0: Voorbereiding |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE I: Analyse ecosystemen |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE II: Ambitie, doelen en acties |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE III: Organisatie en uitrol |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Voor beide agenda’s een SWOT gemaakt. Truuc zit vooral in draagvlak en moonshots in interviews en sessies halen. Ook waar je geld vandaan haalt (mix and match van instrumetnen, zie mail). Kijken wat nieuw is. Nog niet langs een tijdlijn gezet.
Hoe contreet moet het worden? Niemand weet het.
Niemand weet nog hoe de actieagenda’s er uit zien.
Planning af begin 2025.
Toewerken naar max Q1 volgend jaar.
Elke fase 2 maanden. Processen lopen parralel voor beide agenda’s.
Voetnoot opnemen: gebruik maken van bestaande agenda’s die in het kader van de NTS reeds zijn geformuleerd.
We maken gebruik van de hereikte NTS en de recent ontwikkelde agenda’s CS.
Verschillen hoeven niet benadrukt te worden.
AI.DATa zou ook nog een bredere agenda kunnen worden met drie onderdelen AI, Data en AI en DATA – is om later te verkennen

## Slide 14
Voorstel compositie werkgroepen AI & Data
Organisatie
ACTIEAGENDA AI & DATA
14
Werkgroep Actieagenda AI & Data
Kernteam KIA Digitalisering
Frits Grotenhuis
EZ Digitale Economie
Simon de Jong, Geert Jan Holtrop & Erik Wijnen
CoE Data Sharing & Cloud
Peter Verkoulen
AIC4NL
Willem Jonker
In te richten werkgroep begeleidt de uitwerking van de actieagenda
De werkgroep staat onder voorzitterschap van de KIA Digitalisering als trekker van de actieagenda. De voorzitter zorgt voor verbinding van de werkgroep met Kernteam, Themateam en Adviesraad van de KIA Digitalisering. De voorzitter stemt af met de coördinator KIA ST o.m. voor oplijnen en verbinden met de de overige NTS actieagenda’s.
Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders op het gebied van AI & Data: vanuit de overheid EZ Digitale Economie, vanuit onderzoek en wetenschap NWO & TNO-ICT, en vanuit de sector de coalities CoE Data Sharing & Cloud en AIC4NL voor het inbrengen van het perspectief en belang van het bedrijfsleven.
Technopolis Group, het adviesbureau dat ondersteunt bij de uitwerking van de actieagenda, zal ook onderdeel uitmaken van de werkgroep.
Instemming: Go/No-Go mandaat voor het overgaan naar een volgende fase in de aanpak voor de actieagenda ligt bij zowel de directie EZ-DE als bij EZ-I&K.
Afstemming: coördinatie en afstemming met andere actieagenda’s vindt plaats via de governance van de KIA Digitalisering. Op frequente basis wordt afgestemd met KIA ST om eenheid en consistentie te laten bestaan tussen alle 10 actieagenda’s.
NWO
Job Fermie
TNO-ICT
Omar Niamut
Technopolis Group
Elmar Cloosterman & Chiel Scholten
Coördinator
Leden werkgroep die onderzoek, overheid en sector vertegenwoordigen
Ondersteuning bij ontwikkeling actieagenda’s
Notes: Voor beide agenda’s een SWOT gemaakt. Truuc zit vooral in draagvlak en moonshots in interviews en sessies halen. Ook waar je geld vandaan haalt (mix and match van instrumetnen, zie mail). Kijken wat nieuw is. Nog niet langs een tijdlijn gezet.
Hoe contreet moet het worden? Niemand weet het.
Niemand weet nog hoe de actieagenda’s er uit zien.
Planning af begin 2025.
Toewerken naar max Q1 volgend jaar.
Elke fase 2 maanden. Processen lopen parralel voor beide agenda’s.
Voetnoot opnemen: gebruik maken van bestaande agenda’s die in het kader van de NTS reeds zijn geformuleerd.
We maken gebruik van de hereikte NTS en de recent ontwikkelde agenda’s CS.
Verschillen hoeven niet benadrukt te worden.
AI.DATa zou ook nog een bredere agenda kunnen worden met drie onderdelen AI, Data en AI en DATA – is om later te verkennen.

## Slide 15
Contact– frits.grotenhuis@topsector-ict.nl